## 参考様式１
（参考様式 １） | [5 empty] | 提出日 令和 年 月 日
現場閉所計画・実績表 （週休２日制）
工事件名
工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者
令和 年 月
日 | 曜日 | 現場閉所 計画 | 除外日 | 現場閉所 実績 | 対象日 実績 | 備考
月次計
（注）備考には現場着手日及び施工完了日、対象外とする日とその事由、計画日に休みを取得できなかった理由等を記入してください。
（注）除外日は、監督員と協議して決定してください。
［月次報告］ |  | 月分
対象期間日数 （①）
現場閉所を実施した日数（②）
現場閉所率（②／①） | [5 empty] | ％（少数第２位切り捨て）
［対象期間完了時報告］
対象期間日数 （Σ①）
現場閉所を実施した日数（Σ②）
現場閉所率（Σ②／Σ①） | [5 empty] | ％（少数第２位切り捨て）

## 参考様式１(記載例)
（参考様式 １）【記載例】 | [5 empty] | 提出日 令和〇年９月１日
現場閉所計画・実績表 （週休２日制）
工事件名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事（〇〇工事）（週休２日制）
工期 |  | 令和〇年７月１０日 ～ 令和〇年９月２５日
受注者 |  | 〇〇建設株式会社
令和〇年８月
日 | 曜日 | 現場閉所 計画 | 除外日 | 現場閉所 実績 | 対象日 実績 | 備考
1 | 月 | ー | ー | ー | ー | 対象外（準備期間）
2 | 火 | ー | ー | ー | ー | 〃
3 | 水 |  |  |  | ✓ | 現場着手
4 | 木 |  |  |  | ✓
5 | 金 |  |  | 〇 | ✓ | 雨天により現場閉所
6 | 土 | 〇 |  | 〇 | ✓
7 | 日 | 〇 |  | × | ✓ | 施設管理者との調整により一部作業実施
8 | 月 | 〇 |  | 〇 | ✓
9 | 火 |  |  |  | ✓
10 | 水 |  |  |  | ✓
11 | 木 |  |  |  | ✓
12 | 金 |  |  |  | ✓
13 | 土 | ー | ー | ー | ー | 対象外（夏季休暇）
14 | 日 | ー | ー | ー | ー | 〃
15 | 月 | ー | ー | ー | ー | 〃
16 | 火 |  |  |  | ✓
17 | 水 |  |  |  | ✓
18 | 木 |  |  |  | ✓
19 | 金 |  |  |  | ✓
20 | 土 | 〇 |  | 〇 | ✓
21 | 日 | 〇 |  | 〇 | ✓
22 | 月 | 〇 |  | 〇 | ✓
23 | 火 |  |  |  | ✓
24 | 水 |  |  |  | ✓
25 | 木 |  |  |  | ✓
26 | 金 | 〇 |  | 〇 | ✓
27 | 土 | 〇 | ■ |  |  | 対象外（豪雨応急対応）
28 | 日 |  |  |  | ✓
29 | 月 |  |  |  | ✓
30 | 火 |  |  |  | ✓ | 施工完了
31 | 水 | ー | ー | ー | ー | 対象外（後片付け）
|  |  | 月次計 | 7 | 24
（注）備考には現場着手日及び施工完了日、対象外とする日とその事由、計画日に休みを取得できなかった理由等を記入してください。
（注）除外日は、監督員と協議して決定してください。
［月次報告］ |  | ８月分
対象期間日数 （①） |  |  |  |  | 24
現場閉所を実施した日数（②） |  |  |  |  | 7
現場閉所率（②／①） |  |  |  |  | 29.1 | ％（少数第２位切り捨て）
［対象期間完了時報告］
対象期間日数 （Σ①） |  |  |  |  | 24
現場閉所を実施した日数（Σ②） |  |  |  |  | 7
現場閉所率（Σ②／Σ①） |  |  |  |  | 29.1 | ％（少数第２位切り捨て）
当初予定日に閉所できなかった場合「×」を記載。
備考欄にその理由を記入。
「現場閉所率」の算出に用いる「対象日」に「✓」を記載
降雨、降雪等による予定外の閉所も実績として計上。備考欄にその理由を記入。
監督員との協議により決定した当初予定の除外日に
「ー」を記載。備考欄にその事由を記入。
施工途中に生じた当初予定外の除外日に「■」を記載。
備考欄のその事由を記入。