## 参考様式２
（参考様式 ２） | [13 empty] | 提出日 令和 年 月 日
休日取得計画・実績表 （週休２日交替制）
工事件名
工期 |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
受注者
令和 〇年 月 | [5 empty] | 技術者・技能労働者
| 曜日 | 現場閉所計画 | 除外日 | 現場閉所実績 | 対象日実績 | 監理技術者(元請) | 現場代理人(元請) | A技術者 (元請) | B作業員(一次・X社） | C作業員(一次・Y社） | D作業員(二次・Z社） | F作業員(二次・Z社） |  | 備考
対象日計 ①
休日数 ②
休日率（②/①)
（注）備考には現場着手日及び施工完了日、対象外とする日とその事由、計画日に休みを取得できなかった理由等を記入してください。
（注）除外日は、監督員と協議して決定してください。
［月次報告］ |  |  |  |  | 月分
技術者・技能労働者 |  |  |  |  | 対象日(①) |  |  | 休日数(②) |  |  | 休日率(②/①)
監理技術者(元請)
現場代理人(元請)
A技術者(元請)
B作業員(一次・X社）
C作業員(一次・Y社）
D作業員(二次・Z社）
F作業員(二次・Z社）
[10 empty] | 平均休日率 |  |  | ％
（注） 休日率、対象者休日率平均（％） ： 少数第２位切り捨て

## 参考様式２（記載例）
（参考様式 ２）【記載例】 | [14 empty] | 提出日 令和〇年９月１日
休日取得計画・実績表 （週休２日交替制）
工事件名 |  |  |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事（〇〇工事）（週休２日交替制）
工期 |  |  |  | 令和〇年７月１０日 ～ 令和〇年９月２５日
受注者 |  |  |  | 〇〇建設株式会社
令和〇年８月 | [5 empty] | 技術者・技能労働者
日 | 曜日 | 現場閉所計画 | 除外日 | 現場閉所実績 | 対象日実績 | 監理技術者(元請) | 現場代理人(元請) | A技術者 (元請) | B作業員(一次・X社） | C作業員(一次・Y社） | D作業員(二次・Z社） | F作業員(二次・Z社） |  |  | 備考
1 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  |  | 対象外（準備期間）
2 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  |  | 〃
3 | 水 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 |  |  | 現場着手
4 | 木 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤
5 | 金 |  |  | 〇 | ✓ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |  |  | 雨天により現場閉所
6 | 土 |  |  |  | ✓ | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤
7 | 日 | 〇 |  | × | ✓ | 休 | 勤 | 休 | 勤 | 休 | 勤 | 休 |  |  | 施設管理者との調整により一部作業実施
8 | 月 |  |  |  | ✓ | 休 | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤
9 | 火 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 休 | ／
10 | 水 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 休 | ／
11 | 木 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | ／
12 | 金 |  |  |  | ✓ | 休 | 休 | 勤 | 勤 | 休 | 勤 | ／
13 | 土 | ー | ー | ー | [10 empty] | 対象外（夏季休暇） | bar: ✓ ✓ ✓ ✓ to ／ ／ ／ ／
14 | 日 | ー | ー | ー | [10 empty] | 〃 | bar: ✓ ✓ ✓ ✓ to ／ ／ ／ ／
15 | 月 | ー | ー | ー | [10 empty] | 〃 | bar: ✓ ✓ ✓ ✓ to ／ ／ ／ ／
16 | 火 |  |  |  | ✓ | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | 休 | 勤 | ／
17 | 水 |  |  |  | ✓ | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | 休 | 勤 | ／
18 | 木 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | ／
19 | 金 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | ／
20 | 土 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | ／
21 | 日 | 〇 | ■ |  |  | 休 | 勤 | 勤 | 休 | 勤 | 休 | ／ |  |  | 対象外（豪雨応急対応）
22 | 月 |  |  |  | ✓ | 休 | 勤 | 休 | 休 | ／ | 休 | ／
23 | 火 |  |  |  | ✓ | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | ／ | 勤 | ／
24 | 水 |  |  |  | ✓ | 勤 | 休 | 勤 | 勤 | ／ | 勤 | ／
25 | 木 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 休 | 勤 | ／ | 勤 | ／
26 | 金 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | ／ | 勤 | ／
27 | 土 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 休 | ／ | 勤 | ／
28 | 日 | 〇 |  | 〇 | ✓ | 休 | 休 | 休 | 休 | ／ | 休 | ／
29 | 月 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | ／ | 休 | ／
30 | 火 |  |  |  | ✓ | 勤 | 勤 | 勤 | 勤 | ／ | 勤 | ／ |  |  | 施工完了
31 | 水 | ー | ー | ー | [10 empty] | 対象外（後片付け） | bar: ✓ ✓ ✓ to ／ ／ ／
|  |  |  | 対象日計 ① | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 6
|  |  |  | 休日数 ② |  | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2
|  |  |  | 休日率（②/①) |  | 29.1 | 33.3 | 25 | 29.1 | 33.3 | 29.1 | 33.3
（注）備考には現場着手日及び施工完了日、対象外とする日とその事由、計画日に休みを取得できなかった理由等を記入してください。
（注）除外日は、監督員と協議して決定してください。
［月次報告］ |  |  |  |  | ✓ ✓ ✓: ８月分
技術者・技能労働者 |  |  |  |  | ✓ ✓ ✓: 対象日(①); 勤 休 勤: 休日数(②); 勤 休 休: 休日率(②/①)
監理技術者(元請) |  |  |  |  | 勤 休 勤: 24; ／ ／ ／: 7 | 29.1
現場代理人(元請) |  |  |  |  | 勤 休 勤: 24; ／ ／ ／: 8 | 33.3
A技術者(元請) |  |  |  |  | 勤 休 勤: 24; ／ ／ ／: 6 | 25
B作業員(一次・X社） |  |  |  |  | 勤 休 勤: 24; ／ ／ ／: 7 | 29.1
C作業員(一次・Y社） |  |  |  |  | 勤 休 勤: 15; ／ ／ ／: 5 | 33.3
D作業員(二次・Z社） |  |  |  |  | 勤 休 勤: 24; ／ ／ ／: 7 | 29.1
F作業員(二次・Z社） |  |  |  |  | 勤 休 勤: 6; ／ ／ ／: 2; 勤 休 休: 対象外
[5 empty] | ／ ／ ／: 平均休日率 | 29.8 | ％
（注） 休日率、対象者休日率平均（％） ： 少数第２位切り捨て
当初閉所予定日に閉所できなかった場合「×」を記載。
備考欄にその理由を記入。
「休日率」の算出に用いる「対象日」に「✓」を記載。
降雨、降雪等による予定外の閉所も実績として計上。備考欄にその理由を記入。
監督員との協議により決定した当初予定の除外日に
「ー」を記載。備考欄にその事由を記入。
施工途中に生じた当初予定外の除外日に「■」を記載。
備考欄にその事由を記入。
出勤し作業を行った日に「勤」を、休日に「休」を記載。
現場代理人の代理として、監理技術者又は主任技術者以外の者（A技術者）が従事しているため、要綱第７条第４号に定めのある通知が必要。
本工事に従事していない場合に「／」を記載し、対象日から除外して休日率を算出。
従事期間が１週間に満たない者（この場合はF作業員）は平均休日率の算出の対象外となります。